## Sheet1
SPRINT 1
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint | Total
RF1 | Estipular funcionalidades do site | Essencial | 13 | 1 | 2021-05-09 | 45
RF2 | Configurar Github do projeto | Essencial | 3 | 2 | 2021-05-10
RF3 | Primeiro protótipo do site estático | Essencial | 13 | 3 | 2021-05-11
RF4 | Implementar variáveis no site | Essencial | 1 | 4 | 2021-05-11
RF5 | Implementar funções ao site | Essencial | 1 | 5 | 2021-05-12
RF6 | Implementar condicionais no site | Essencial | 2 | 6 | 2021-05-13
RF7 | Realização do HLD e LLD | Essencial | 5 | 7 | 2021-05-14
RF8 | Utilização da ferramenta de gestão (trello) | Essencial | 7 | 8 | 2021-05-14
SPRINT 2
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint | Total
RF1 | Criação do modelo lógico do Banco | Essencial | 8 | 1 | 2021-05-17 | 62
RF2 | Criação do modelo físico do banco de dados | Essencial | 13 | 2 | 2021-05-17
RF3 | Utilização de laços de repetição no site | Importante | 2 | 3 | 2021-05-18
RF4 | Implementação da API de conexão com BD | Essencial | 21 | 4 | 2021-05-20
RF5 | Utilização de vetores no site | Essencial | 5 | 5 | 2021-05-20
RF6 | Conexão do login e cadastro com o banco de dados | Essencial | 13 | 6 | 2021-05-22
SPRINT 3
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint | Total
RF1 | Organização do Sprint backlog | Essencial | 5 | 1 | 2021-05-26 | 97
RF2 | Suporte de TI | Essencial | 5 | 2 | 2021-05-27
RF3 | Conexão da sessão de comentários com o BD | Importante | 21 | 2 | 2021-05-28
RF4 | Conexão das avaliações com o BD | Importante | 13 | 3 | 2021-05-28
RF5 | Normalização de dados | Essencial | 8 | 4 | 2021-05-28
RF6 | Métricas de dados | Essencial | 8 | 5 | 2021-05-29
RF7 | Correções na parte da documentação | Essencial | 8 | 7 | 2021-05-29
RF8 | Finalização do site | Essencial | 21 | 8 | 2021-05-30
RF9 | Apresentação no powerpoint | Essencial | 8 | 9 | 2021-05-30